АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2025	№ 26 - п

с.  Залесово

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Залесовский сельсовет

Красногвардейского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Залесовский сельсовет   района Оренбургской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области согласно приложению.

- Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                            Н.Ф. Пастухова

Разослано: в дело, администрации района, руководителям учреждений и организаций – 3 экз., прокурору района.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Залесовский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

от 14.05.2025 № 26-п

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 | 07.10.2022 |  |
|  | 2023-2024 | 01.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 01.10.2024 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 | 20.04.2023 |  |
|  | 2023-2024 | 19.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 27.04.2025 |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2022-2023 | 196 дня |  |
|  | 2023-2024 | 195 дней |  |
|  | 2024-2025 | 203 дня |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | до 01.08.2025 |  |
| 2.2 | Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в т.ч. знаний норм по охране труда | до 10.08.2025 |  |
| 2.3 | Обучение операторов газовых котельных | до 10.08.2025 |  |
| 2.4 | Обучение, проверка знаний лиц, отвечающих за электрооборудование | до 10.08.2025 |  |
| 2.5 | Ликвидация задолженности за потребленные энергоносителей | до 01.06.2025 |  |
| 2.6 | Демонтаж сигнализаторов | до 10.05.2025 |  |
| 2.7 | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | до 10.08.2025 |  |
| 2.8 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | постоянно |  |
| 2.9 | Произвести периодическую проверку узлов учета, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, оформить Акт разграничения балансовой принадлежности, Акт периодической проверки узла учета | до 10.08.2025 |  |
| 2.10 | Провести измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов, с составлением Акта | до 10.08.2025 |  |
| 2.11 | Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей | до 10.08.2025 |  |
| 2.12 | Акт промывки систем теплопотребления | до 10.08.2025 |  |
| 2.13 | Акт осмотра здания (состояние утепления чердаков, лестничных клеток, дверей) | до 10.08.2025 |  |
| 2.14 | Копии актов проверок дымовых и вентиляционных каналов | до 10.08.2025 |  |
| 2.15 | Акт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | не позднее 01.09.2025 |  |
| 2.16 | Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 г | не позднее 10.09.2025 |  |