АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.02.2021                                                                                                            №  5-р

с.  Залесово

Об утверждении плана подготовки проекта для участия в конкурсном отборе согласно Постановления администрации Красногвардейского района Оренбургской области  от 30.01.2017 г. № 85-п «О реализации на территории муниципального образования Красногвардейский район

проекта «Народный бюджет»

Руководствуясь Уставом муниципального образования  Залесовский  сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области:

1. Утвердить план подготовки проекта для участия в конкурсном отборе согласно Постановления администрации Красногвардейского района Оренбургской области  от 30.01.2017 г. № 85-п «О реализации на территории муниципального образования Красногвардейский район проекта «Народный бюджет»,  согласно приложению.

2. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                      Н.Ф. Пастухова

Разослано: в дело, администрации района, конкурсной комиссии.

Приложение

к распоряжению администрации

Залесовского сельсовета

от 15.02.2021 г. № 5-р

ПЛАН

подготовки проекта для участия в конкурсном отборе согласно Постановления администрации Красногвардейского района Оренбургской области  от 30.01.2017 г. № 85-п «О реализации на территории муниципального образования

Красногвардейский район проекта «Народный бюджет»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть на заседании Совета депутатов Постановление администрации Красногвардейского района Оренбургской области от 30.01.2017 г. № 85-п «О реализации на территории муниципального образования Красногвардейский район проекта «Народный бюджет» | 25.02.2021 г. | Глава сельсовета Н.Ф. Пастухова |
| 2. | Принять Постановление администрации Залесовского сельсовета о назначении собраний граждан Залесовского сельсовета. | До 11.03 .2021 г. | Глава сельсовета Н.Ф. Пастухова Специалист 1 категории сельсовета – Н.А. Бояркина |
| 4. | Разместить Постановление администрации Залесовского сельсовета о назначении собраний граждан и объявления о дате, месте и времени их проведения на информационных стендах, в школах и других общественных местах, в сети «Интернет». | 11.03.2021 г. | Специалист 1 категории сельсовета – Н.А. Бояркина |
| 5. | Провести первое собрание граждан с повесткой дня: 1). Презентация программы инициативного бюджетирования в свете Постановления администрации Красногвардейского района Оренбургской области от 30.01.2017 г. № 85-п «О реализации на территории муниципального образования Красногвардейский район проекта «Народный бюджет» . 2). Идентификация проблемы, сложившейся на территории Залесовского сельсовета, решение которой возможно в случае победы в конкурсном отборе проектов развития сельских поселений Красногвардейского района. | 15.03.2021 | Глава сельсовета Н.Ф. Пастухова Специалист 1 категории сельсовета – Н.А. Бояркина |
| 6. | Провести второе собрание граждан с повесткой дня: 1). Определение параметров проекта, который будет направлен на конкурсный отбор проектов развития сельских поселений Красногвардейского района. 2).Разное. | 25.03.2021 г. | Глава сельсовета Н.Ф. Пастухова Специалист 1 категории сельсовета – Н.А. Бояркина |